## 监理企业
2012年度建筑施工安全生产目标任务考核情况汇总表（监理企业）
单位名称： 日期：
序号 | 工作目标任务名称 | 完成情况 | 备注
一、工作目标及管理要求
1 | 建立健全安全监理工作责任制。确定落实监理安全责任的分管领导和归口管理的部门，在各级岗位职责中落实监理安全责任，配备安全监理人员。
2 | 完善安全生产管理制度。健全完善审查核验制度、检查验收制度、督促整改报告制度、工地例会制度及资料归档制度。
3 | 建立安全生产教育培训制度。总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案。
4 | 规范安全监理文件的编制及编审程序。将安全监理内容列入监理规划和监理实施细则，制定相应的实施措施，明确监理人员配备计划和职责，并严格落实。
5 | 建立项目管理台帐，重大危险源登记台帐。
6 | 认真检查施工企业项目安全生产规章制度及安全管理体系建立情况。
7 | 严格审查施工企业相关资质和“三类人员”、特种作业人员资格及到岗履职情况。
8 | 按照工程建设强制性标准要求对施工企业报送的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案进行审核，并在规定的时间内提出审查意见。
9 | 核查施工现场建筑施工机械和安全设施的验收手续，并由安全监理人员签收备案。
10 | 建立施工现场安全生产巡查制度。项目监理机构联合检查每月不少于一次，企业对项目监理机构的督查每两月不少于一次，针对存在问题，提出整改意见，并督促落实。在工程例会中，应包含安全内容。
11 | 强化对危险性较大工程的安全监理，参与超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的联合验收。
12 | 审核现场安全防护、文明施工措施费的使用情况。
13 | 监理日记中应记录施工现场安全生产和安全监理工作情况，记录发现的安全施工问题和处理措施，总监应定期审阅并签署意见；编写《监理月报》时应增加安全监理的内容，对当月施工现场的安全施工状况和安全监理工作做出评述。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。
14 | 规范安全监理资料管理，安全监理资料必须真实、完整。应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知按规定立卷归档。
考核人员：