## Sheet1
2018年全市二季度机械设备检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 建筑面积（㎡） | 工程造价 (万元) | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 项目 总监 | 设备租赁单位 | 设备安装单位 | 设备维保单位 | 存在问题 | 区域
1 | 扬州天下三期38-53、55-63、65-69、地库6、地库7、2#配电房 | 44373 | 16107 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 高飞飞 | 扬州市建兴工程监理有限公司 | 兰钧 | 扬州华诚设备租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 1、起重机械安装、拆卸要点公示牌未张挂在设备上。 | 市直
2 | 澜樾华府 | 195875 | 27932 | 中兴建设有限公司 | 王鹤 | 扬州创业建设工程监理有限公司 | 赵广龙 | 江苏易承租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、10#塔式起重机高度限位失效，无人员身份识别系统。 | 市直
3 | GZ040号地块项目4#楼—8#楼、传达室及地库总包工程 | 52167 | 11900 | 南通四建集团有限公司 | 李建华 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王忠红 | 江苏住总建设工程有限公司 | 江苏益利实业租赁有限公司 | 江苏益利实业租赁有限公司 | 1、4#楼塔式起重机基础积水；2、4#楼施工升降机防护门设置不到位；3、塔式起重机上未悬挂机械安全使用要点公示牌；4、2台塔吊无身份识别系统。 | 市直
4 | 嘉境北苑项目1-11#楼、地下车库、人防工程 | 107000 | 16500 | 南通八建集团有限公司 | 李长剑 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 尤丽兰 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、8#楼施工升降机无身份识别系统；2、8#塔式起重机高度限位失效，无人员身份识别系统；3、8#11#楼塔吊末道附墙未检测；4、塔吊定期保养记录无总包单位机管员签字手续，无8#11#楼塔吊顶升加节后的验收记录；5、11#楼塔吊保护零线未接。 | 市直
5 | GZ040号地块项目1#-3#楼 | 12785 | 2700 | 南通四建集团有限公司 | 李建华 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王忠红 | 江苏住总建设工程有限公司 | 江苏益利实业租赁有限公司 | 江苏益利实业租赁有限公司 | 1、3#楼施工升降机上料口平台与脚手架相连；2、3#楼塔吊无身份识别系统。 | 市直
6 | 杭集年产5万吨新型包装材料生产线 | 62588 | 9000 | 江苏省江建集团有限公司 | 蒋雪娇 | 江苏中鑫项目管理有限公司 | 邱林 | 江苏省江建集团有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 1、2#塔吊高度限位失效，司索工配备不到位。2、抽查5名工人，其中未见司索工的安全技术交底。 | 市直
7 | 杭集镇新桥拆迁安置小区1#-9#楼、地下车库、传达室、消防泵房、水池工程施工图纸及工程量清单范围内的桩基、土建、安装、室外配套等工程 | 99292 | 26706 | 江苏邗建集团有限公司 | 梁文和 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 王闽华 | 扬州市福程建筑机械租赁有限公司 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司扬州市金桥建筑安装工程有限公司 | 扬州市福程建筑机械租赁有限公司 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 1、7#塔吊基础积水，高度限位失效；2、7#施工升降机基础积水，围栏门机械连锁装置失效，重量限位失效，无人员身份识别系统；3、9#楼施工升降机工人违章操作，无证驾驶。 | 市直
8 | 新城吾悦广场城市综合体A地块58-1#、58-2-1#、58-2-2#、58-2-3#、58-3#及周边地下室基础及建筑安装工程 | 159853 | 37740 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 赵卫政 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 吴大圣 | 扬州市鸿伟建筑设备租赁有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 1#施工升降机无人员身份识别系统，施工升降机基础垃圾较多，层门两侧防护不到位，进出楼层的防护门损坏。 | 市直
9 | 运河一品商品房开发建设项目-运河一品B1地块项目 | 15892 | 2683 | 扬州市江都第六建设工程有限公司 | 李浩 | 扬州市经业建设工程管理有限公司 | 沈永兵 | 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 | 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 1、塔吊基础未编制施工方案。 | 市直
10 | 扬州天下花园三期(B)区-扬州天下花园三期1-37#楼、地下车库5、幼儿园 | 82609 | 32721 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 朱宝根 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 兰钧 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 1、无大型机械安装、拆卸、安全使用要点公示牌。 | 市直
11 | 扬州新城吾悦广场项目29,30,31,32,9,10,11,12,13,21,22,53,56,CK3A地下车库 | 47128 | 6910 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 查熹 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 吴大圣 | 仪征市五一机电设备有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 1、塔吊吊运不符合规范要求； 2、10#塔吊继续使用要点牌未悬挂，回转限位线未接。 | 市直
12 | 856地块商品房项目（1#-4#楼、商业2#-4#、地库A）工程 | 97722 | 24230 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 戚文娣 | 扬州市建圣工程建设监理有限公司 | 胡国安 | 扬州申锡建筑机械设备租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 1、现场吊篮未检测合格就投入使用。 | 市直
13 | 856地块商品房项目（5#-9#楼、商业1#、合院、地库B） | 112634 | 27927 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 戚文娣 | 江苏高智项目管理有限公司 | 张晓军 | 扬州申锡建筑机械设备租赁有限公司 无锡市强恒机械有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 1、现场吊篮未检测合格就投入使用。 | 市直
14 | 中航宝胜海洋工程电缆项目101号电缆车间工程 | 136325 | 21928 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 | 薛斌 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 赵春安 | / | / | / | 1、无建筑起重机械。 | 市直
15 | 年产1GW晶体硅太阳能电池项目（28#厂房、29#特气房、30#实验室） | 26300 | 4500 | 中国中铁八局集团第六工程有限责任公司 | 魏焰 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 杨清 | 扬州安利达建筑设备配套有限公司 | 扬州安利达建筑设备配套有限公司 | 扬州安利达建筑设备配套有限公司 | 1、东侧塔式起重机地脚螺栓松动，主钢丝绳缺油，人员身份识别系统无效；2、西侧塔式起重机基础积水，吊钩钩头保险失效，高度限位安全距离不足，驾驶室无回转制动，配重臂位置无安全档板，变幅小车钢丝绳断丝，回转下口标准节高强螺栓松动。 | 市直
16 | 依云城邦（E地块）L-01#、02#、05#-08#、13#-16#楼土建安装 | 18105 | 3484 | 江苏龙坤集团有限公司 | 徐爱平 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 姜萍 | 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 | 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 1、2#塔式起重机无人员身份识别系统，制动限制器未接线，最低端标准节腐蚀严重；2、4#塔式起重机基础积水，基础节锈蚀，变幅小车后防脱槽装置脱落，无人员身份识别系统，无起重机械使用要点公示牌。 | 市直
17 | 扬子江世贸商业综合体（二标段）工程 | 48433 | 16183 | 扬州市第四建筑安装工程有限公司 | 张洪 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 汪强 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、2#楼施工升降机围栏门联锁装置失效，滑轮与导轨之间的间隙过大，15-16层之间标准节上有杂物，传动部位缺油，紧急出口天窗人为开启；2、2#施工升降机进料口防护棚被拆除、施工升降机防坠器已过有效期、施工升降机垂直度偏差过大。 | 市直
18 | 荷园丽都3#、4#住宅楼（不含地下室）及商业A的土建、安装工程 | 27075 | 5579 | 江苏邗建集团有限公司 | 王向光 | 扬州市经业建设工程管理有限公司 | 李进 | 仪征市润林塔吊租赁有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 1、3#楼塔式起重机、施工升降机定期保养记录无总包单位机管员签字。 | 市直
19 | 振兴花园拆迁安置小区二期工程（南组团） | 190914 | 40808 | 江苏锦柏建设工程有限公司 | 毕敢 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 王闽华 | 仪征市润林塔吊租赁有限公司 扬州市鸿伟建筑设备租赁有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司扬州市鸿伟建筑设备租赁有限公司 | 1、6#塔吊基础积水，6#施工升降机紧急出口限位开关无效，顶端附墙杆连接螺栓不配套；2、9#施工升降机东侧梯笼未保养。 | 市直
20 | 855地块1#、3-5#、7#、8#、10-12#、14-16#、21-23#、28-30#楼、人防地下室、地下汽车库（非人防区）工程 | 125388 | 18810 | 江苏华为建设有限公司 | 王洋洋 | 中海监理有限公司 | 钱远桥 | 申锡建筑机械有限公司 | 江苏申锡建筑机械有限公司 | 申锡建筑机械有限公司 | 1、3#楼南侧吊篮无重砣，吊篮架体与墙体之间无缓冲装置，上限位档板部分缺失，个别配重未上锁固定；2、7#楼部分吊篮内侧防护栏缺少一根连接螺栓。 | 市直
21 | 中航宝胜海洋工程电缆项目101a号交联立塔、101b号交联悬链楼新建工程 | 37137 | 14833 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 赵宝来 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 张立德 | 天津市力拓得机械设备租赁有限公司 南通欣松建筑安装工程有限公司 | 江苏扬建集团有限公司设备租赁分公司 南通欣松建筑安装工程有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 南通欣松建筑安装工程有限公司 | 1、1#塔式起重机爬梯护栏损坏，基础积水，塔吊上面杂物多；2、北侧施工升降机南梯笼围栏门机械连锁装置损坏。 | 市直
22 | 扬州文昌乐都汇购物中心 | 94811 | 39620 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 黄永 | 扬州建卫工程建设监理有限责任公司 | 杨成龙 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 1、施工升降机刚安装未检测，实体无问题。 | 市直
23 | 金轮•蝶翠园 | 39185 | 9025 | 扬州裕元建设有限公司 | 花爱军 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 胡磊 | 扬州裕元建设有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、3#楼塔式起重机实体无问题。 | 市直
24 | 智谷科技综合体二期A1#、A2#、A3#、A4#楼、地下人防、地下非人防工程 | 165000 | 52378 | 江苏邗建集团有限公司 | 陈星 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 汤华 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、5#塔式起重机实体无问题 | 市直
25 | 九龙湾泽园一期 | 120490 | 28448 | 江苏邗建集团有限公司 | 居建平 | 扬州创业建设工程监理有限公司 | 樊红 | 泰州市泰安建筑机械有限公司 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 泰州市泰安建筑机械有限公司 | 1、塔式起重机未编制基础施工方案；2、6#、9#楼塔吊互相碰撞；3、现场5台塔吊未悬挂安装（拆卸）作业要点牌、安全使用要点牌，6#、7#、9#塔式起重机未张挂使用登记证；4、9#塔式起重机倒数第二节标准节螺栓少一颗螺母，急停按钮损坏；5、14#楼塔式起重机重量限位右侧制动器失灵，变幅小车滚轮在轨道上位置有偏差，报警按钮损坏。 | 市直
26 | 920号地块（扬州新世界）一期工程 | 40217 | 14300 | 湖南益阳工程有限公司 | 刘跃明 | 扬州市建厦工程建设监理有限责任公司 | 王建春 | 扬州永承机电设备有限公司 | 江苏安拓机电有限公司 | 扬州永承机电设备有限公司 | 1、1#、2#塔式起重机未悬挂安装、拆卸、使用要点公示牌。 | 市直
27 | 新中置业二期工程GZ013地块D区03-16栋，配电房1-2、生活泵房、地下室 | 104495 | 23063 | 江苏邗建集团有限公司 | 丁晶 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 陈大雪 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、五台塔式起重机司索工、司机无三级安全教育记录，安全技术交底签字手续不全。 | 市直
28 | 古运河三湾湿地保护与开发利用一期工程三湾漫街及景观配套 | —— | 16949 | 江苏邗建集团有限公司 | 刘长俊 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 梅炜 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、塔式起重机未检测合格就投入使用； 2、塔式起重机基础无排水措施，接地装置未外露，主电缆线未使用瓷瓶固定，主卷扬机钢丝绳缺油。 | 市直
29 | 扬州大学瘦西湖校区教学楼工程 | 26121 | 6833 | 正太集团有限公司 | 黄志祥 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 薄航月 | 扬州金利达设备租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州金利达设备租赁有限公司 | 1、抽查北侧塔式起重机实体无问题。 | 市直
30 | 中集·文昌中心 | 88418 | 16888 | 江苏邗建集团有限公司 | 卜成林 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 邵才华 | 南通宇博建筑机械制造有限公司 | 南通宇博建筑机械制造有限公司 | 南通宇博建筑机械制造有限公司 | 1、现场75台吊篮无安全验收记录；2、2#楼东侧部分吊篮缺上限位档板，钢丝绳重砣设置不规范；3、3#楼西北角吊篮缺上限位档板，上限位损坏；4、施工升降机（3#楼）围栏门机械连锁装置失效。 | 市直
31 | “酩悦城”17#-29#住宅楼及三期地下车库、3#和4#小区变、18#和19#楼地下车库土建、安装、桩基、消防、景观绿化及其道路排水等工程 | 105345 | 12865 | 江苏省建工集团有限公司 | 甘春华 | 扬州市建圣工程建设监理有限公司 | 许景华 | 无锡市雨琦机械制造有限公司 | 无锡市雨琦机械制造有限公司 | 无锡市雨琦机械制造有限公司 | 1、17#楼东侧吊篮钢丝绳重砣落在地面上。 | 市直
32 | 京华城中城三期环内项目 | 166644 | 45098 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 周青 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 邓勇刚 | 扬州弟兄建筑设备租赁有限公司 | 申锡机械有限公司 | 扬州弟兄建筑设备租赁有限公司 | 1、70#楼东侧吊篮悬吊平台与墙面的缓冲失效，上限位失效，缺少一个手动释放装置。 | 市直
33 | 扬州622号地块房地产项目一期 | 46937 | 13083 | 安庆三江建设工程总公司 | 沈骏 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 胡磊 | 上海塔瑞起重设备安装有限公司 | 上海塔瑞起重设备安装有限公司 | 上海塔瑞起重设备安装有限公司 | 1、1#塔式起重机机械使用要点牌未悬挂，变幅小车后限位无，大臂不能自由旋转，与5#塔式起重机起重臂碰撞；2、5#塔机基础积水，机械使用要点牌未悬挂，变幅小车钢丝绳无防脱槽装置，主卷扬钢丝绳排列不齐，局部断丝，主电缆线在回转平台处破损严重，起重臂不能自由旋转，与1#机大臂碰撞。 | 市直
34 | 汤汪污水处理厂三期工程 | —— | 10000 | 江苏扬建集团有限公司 | 蒋毕忠 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 周清 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、3#塔式起重机实体无问题。 | 市直
35 | 扬州市消防支队高层建筑专业救援消防站 | 25465 | 9755 | 江苏扬建集团有限公司 | 王磊 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 高训波 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、两台塔式起重机未检测；2、2#塔式起重机实体无问题。 | 市直
36 | 扬州市头桥水厂深度处理工程 | —— | 6832 | 江苏扬建集团有限公司 | 杨彬 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 汤汉章 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、塔式起重机无人员身份识别系统。 | 市直
37 | 892地块B区二期 | 30579 | 6160 | 扬州新扬建工程建设有限公司 | 张春高 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 章辉 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 1、8#楼塔式起重机无人员身份识别系统；2、8#楼西塔吊基础积水；3、塔吊司索工无安全技术交底记录。 | 市直
38 | 观潮路跨古运河大桥 | —— | 4360 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 周荣俊 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 陈林 | 扬州市宝晟机械设备有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 1、塔吊司索工无安全技术交底记录。 | 市直
39 | 明月幼儿园 | 9633 | 4800 | 江苏扬建集团有限公司 | 费振华 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 张福来 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、塔式起重机实体无问题。 | 市直
40 | 瘦西湖路新金融商务综合体 | 70080 | 25142 | 江苏邗建集团有限公司 | 韦冬 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 杭平贵 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、3#塔式起重机实体无问题。 | 市直
41 | GZ037号地块A14~18号楼 | 22562 | 4859 | 蕉岭县建筑工程有限公司 | 郑春昌 | 扬州市建圣工程建设监理有限公司 | 崔伟 | 泰州市鑫华建筑工程机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 1、2#塔式起重机高度限位失效。2、3#塔式起重机基础积水。 | 市直
42 | GZ037号地块(奥园西湖名郡）一期房地产项目 | 98672 | 19348.73 | 蕉岭县建筑工程有限公司 | 姚刚 | 扬州市建圣工程建设监理有限公司 | 崔伟 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 1、1#塔式起重机高度限位失效；2、5#塔式起重机变幅小车卷筒螺栓松动。 | 市直
43 | 五彩世界生活广场 | 31947 | 104900 | 江苏邗建集团有限公司 | 周友勇 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 章辉 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、1#塔式起重机、3#塔式起重机实体无问题。 | 市直
44 | GZ057号地块御宾府（暂定名）一期房地产项目1#~5#、6#~13#、15#、16#、C-1#、C-2#、地下车库 | 130209 | 24038 | 中建三局集团有限公司 | 邓永贵 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 张小培 | 南通庞源机械工程有限公司 | 南通庞源机械工程有限公司 | 南通庞源机械工程有限公司 | 1、4#塔式起重机标准节开口销未开口；2、4#塔式起重机未安装人员身份识别系统；3、塔式起重机未悬挂起重机械安装、拆卸、使用要点公示牌。 | 市直
45 | GZ063地块房地产项目一标段1#楼、2#楼、6#楼、7#楼、11#楼-13#楼、16#楼-19#楼、地下车库 | 49361.59 | 17559.65 | 中兴建设有限公司 | 樊春花 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 许捷 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 1、2#塔式起重机基础螺栓松动；2、4#塔式起重机高度限位失效，最下部第一节与第二节连接螺栓松动，旋转支撑连接螺栓松动。 | 市直
46 | GZ063地块房地产项目二标段3#楼-5#楼,8#楼-10#楼,14#楼,15#楼,20#楼,21#楼,地下车库 | 50670.13 | 19015.66 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 杨明强 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 许捷 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、3#塔式起重机变幅小车钢丝绳缺油，塔吊无专用箱，基础积水；2、2#塔式起重机无专用开关箱；3、2台塔式起重机未安装身份识别系统；4、3台塔式起重机未悬挂安装、拆卸、使用要点公示牌。 | 市直
47 | 昌建广场6#、7#、12#、18#、2#地下车库 | 257250 | 45000 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 朱雪兵 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 杨海国 | 江苏舜莘机械租赁有限公司扬州市黄海建筑机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司扬州新宏机械设备有限公司 | 1、12#楼塔式起重机末道附墙标准节螺栓松动，12#楼施工升降机围栏门连锁装置损坏，部分标准节螺栓松动。 2、18#楼塔式起重机人员身份识别系统失效，总启动开关损坏，未悬挂使用要点公示牌。 3、12#、18#施工升降机已到顶，无末道附墙自检手续。 | 市直
48 | 792号二期地块（西溪玫瑰）商品房工程 | 97605 | 22202 | 江苏邗建集团有限公司 | 王荣 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 | 李志明 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 1、75#楼塔式起重机高度限位不符合要求，与起重臂安全距离不足；2、塔式起重机附着无自检验收记录表；3、主体结构刚封顶，部分塔吊、电梯末道附墙未检测。 | 市直
49 | 扬州市职业大学9号新学生宿舍楼 | 10967 | 3613 | 江苏扬建集团有限公司 | 张天荣 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 陈善庆 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、1#塔式起重机人员身份识别系统损坏；2、2#塔式起重机附着位置爬梯螺栓松动；3、设备定期保养记录不全（缺5月份）。 | 市直
50 | 417地块商品房建设项目（香颂溪岸）二期建设工程EPC总承包工程 | 233276 | 79873 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 朱靖 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 王健 | 江苏省华建建设股份有限公司 扬州安利达建筑设备配套有限公司 | 扬州安利达建筑设备配套有限公司 | 扬州安利达建筑设备配套有限公司 扬州市宝晟机械设备租赁有限公司 | 1、37#楼塔式起重机、施工升降机身份识别系统失效；2、37#楼塔式起重机末道附墙已安装，无自检记录；3、46#楼塔式起重机回转限位失效。 | 市直
51 | 扬州市京华城西路802地块项目二期30#-36#楼、5#配电房、商业4#楼及地库及配套工程 | 98643 | 13066 | 中天建设集团有限公司 | 林必坤 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 徐建 | 南京致轩工程设备租赁有限公司 南京永立工程设备有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 南京永立工程设备有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 南京永立工程设备有限公司 | 1、33#楼塔式起重机身份识别系统损坏，回转限位未接线，施工升降机人员身份识别系统损坏；2、30#楼塔式起重机多处标准节螺栓松动，操作平台多处使用铁丝代替开口销，小车缓冲装置损坏，回转支承连接螺栓锈蚀，重量限位器未接线；3、塔式起重机无附着后的自检验收记录。 | 市直
52 | 新大剧院建设工程-A区 | 80100 | 44718 | 江苏扬建集团有限公司 | 尹文俊 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 刘永权 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 江苏扬建集团有限公司 | 1、3#、5#塔式起重机实体无问题。 | 市直
53 | 新大剧院建设工程-B区 | 64600 | 35681 | 江苏邗建集团有限公司 | 徐海 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 刘永权 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、A区塔式起重机专用电箱PE线未连接；2、C区塔式起重机实体无问题。 | 市直
54 | 梅岭派出所业务及附属用房暨图书馆工程 | 4387 | 2097 | 江苏邗建集团有限公司 | 田越 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 陈海强 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、塔吊基础积水 ；2、塔吊人员身份识别系统损坏。 | 市直
55 | 新城西区657＃地块“湖滨名都”C地块三期 | 91100 | 19738 | 江苏邗建集团有限公司 | 王长全 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 杨海峰 | 扬州市鸿伟建筑设备租赁有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州市鸿伟建筑设备租赁有限公司 | 1、9#楼塔式起重机实体无问题。 | 市直
56 | NO.2015G22地块房地产开发项目一期 | 48880 | 7652 | 江苏江都建设集团有限公司 | 梁以连 | 中海监理有限公司 | 许德毅 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 南京高立工程机械有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 南京高立工程机械有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 南京高立工程机械有限公司 | 1、塔式起重机司机，司索信号工无三级安全教育记录。 | 江都
57 | NO.2015G22地块房地产开发项目一期(2#、3#楼、8#、13#-15#楼及地下室） | 58800 | 10642 | 江苏贵昌弘建设有限公司 | 邱志芳 | 中海监理有限公司 | 许德毅 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 | 1、外电防护无验收手续；2、塔式起重机司机，司索信号工无三级安全教育和安全技术交底记录。 | 江都
58 | 晟地·润园商品房四期项目 | 75700 | 13912 | 泰州市振发建设工程有限公司 | 徐东征 | 扬州市江都区诚信建设工程监理有限公司 | 李智 | 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 江苏众烨机械租赁有限公司 扬州市万恒建筑机械设备有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 江苏古典园林建设有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 江苏古典园林建设有限公司 | 1、塔式起重机、施工升降机无维护保养合同,未做到一机一档。 | 江都
59 | 晟地·润园商品房四期46#、47#、48#、53#住宅楼、东区地下车库工程 | 80739 | 15811 | 龙元建设集团股份有限公司 | 童鹏 | 扬州市江都区诚信建设工程监理有限公司 | 李智 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 1、1#塔式起重机实体无问题。 | 江都
60 | 君庭雅苑南区 | 79516 | 14013 | 扬州市润泽建设工程有限公司 | 管娣 | 南京普兰宁建设工程咨询有限公司 | 康全文 | 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 江苏安拓机电有限公司 | 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 江苏安拓机电有限公司 | 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 江苏安拓机电有限公司 | 1、施工升降机停层平台局部与脚手架相连（6#楼）；2、6#楼塔式起重机第三道附墙装置连接螺栓预紧力不足，变幅小车钢丝绳防脱槽装置无，排绳轮未使用；3、5#楼塔式起重机吊钩钩头保险装置无效，过渡节螺栓松动4、5#楼施工升降机吊笼门机械连锁不灵敏；5、施工升降机维保记录中的维保单位签章与维保合同不一致；6、5#、6#楼塔式起重机、施工升降机未安装人员身份识别系统；7、塔式起重机司机、施工升降机司机、司索信号工无三级安全教育和安全技术交底记录。 | 高邮
61 | 高邮市人民医院二期综合病房楼 | 97701 | 26989 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 黎业军 | 江苏建科建设监理有限公司 | 史金龙 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 江苏舜莘机械租赁有限公司 | 1、1#，2#塔式起重机未安装人员身份识别系统。 | 高邮
62 | 金帆商务中心（1-5#楼住宅、6#政务中心、7#塔楼及裙房、地下室） | 295633 | 98362 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 张兴勇 | 上海建科工程咨询有限公司 | 金敬安 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 1、6#楼塔式起重机主卷扬钢丝绳断丝严重，小车钢丝绳滑槽，从上往下第五节标准节斜杆撕裂；2、2#楼、6#楼塔式起重机未悬挂机械使用要点公示牌、未安装人员身份识别系统；3、2#楼塔式起重机起重臂电气控制柜接地线断裂。 | 高邮
63 | 林禾大厦创新园工程 | 70263 | 9000 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 陈嘉凡 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 郑桂成 | 扬州新宏机械设备有限公司 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 | 扬州新宏机械设备有限公司 高邮市润祥钢构架设安装工程有限公司 | 1、塔式起重机司机、司索信号工、施工升降机司机无三级安全教育和安全技术交底记录；2、7#、8#塔式起重机无维护保养合同；3、8#塔式起重机安装高度超过50m未安装风速仪，未安装人员身份识别系统；4、8#楼施工升降机左侧吊笼紧急出口限位无效，未悬挂起重机械使用安全要点公示牌。 | 高邮
64 | 宝应中众合农产品物流园一期工程A3#-A10#,B1#、B2# | 39408.58 | 7498.05 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 崔伟 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 李国维 | 扬州金利达设备租赁有限公司 扬州市恒亚建筑机械有限公司 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 建湖县宏业塔式起重机安装有限公司 | 扬州金利达设备租赁有限公司 扬州市恒亚建筑机械有限公司 扬州市林彬建筑机械租赁有限公司 | 1、塔式起重机基础积水严重，无机械使用要点牌；2、塔式起重机司机陈甫荣、张乃平安全技术交底记录未见；3、塔式起重机定期维保记录维保单位未盖章，无维保合同。 | 宝应
65 | 金源温泉休闲度假广场项目－宾馆楼、公寓及商业楼、地库工程、25#楼 | 147007.31 | 19842.21 | 宝应县金源建设工程有限公司 | 安佰欣 | 江苏创盛项目管理有限公司 江苏纬信工程咨询有限公司 | 王智炎 宗建平 | 宝应县金源建设工程有限公司 | 建湖县宏业塔式起重机安装有限公司 | 建湖县宏业塔式起重机安装有限公司 | 1、未提供塔式起重机和施工升降机维保合同，维保记录中的维保单位未能提供相应资质；2、塔式起重机基础积水，未悬挂起重机械使用安全要点公示牌，未安装人员身份识别系统。 | 宝应
66 | 嘉年华·城市花园1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#楼、地库及1#、2#配电房 | 72944 | 23476.51 | 扬州市苏达建筑安装工程有限公司 | 陈文 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 林志勇 | 宝应县建成机械设备有限公司 宝应县鑫龙建筑机具租赁有限公司 | 宝应县建成机械设备有限公司 宝应县鑫龙建筑机具租赁有限公司 | 东台市台东建筑工程机械有限公司 建湖县宏业塔式起重机安装有限公司 | 1、塔式起重机未安装人员身份识别系统，维保记录盖章单位与维保合同不一致；2、10#楼塔吊高度限位无效，未悬挂起重机械使用安全要点公示牌。 | 宝应
67 | 宝应县人民法院 | 20349 | 7252 | 扬州市天弘建设有限公司 | 张桂勇 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 徐永生 | 宝应县鑫龙建筑机具租赁有限公司 | 宝应县鑫龙建筑机具租赁有限公司 | 建湖县宏业塔式起重机安装有限公司 | 1、塔吊无机械使用要点牌，电缆线未用瓷瓶固定，无身份识别系统；2、无塔式起重机维护保养合同。 | 宝应
68 | 东郡华府开发项目1#～35#楼、地下车库(含人防)工程 | 102758 | 30000 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 吴庆 | 江苏时代建筑设计有限公司 | 张德松 | 扬州市企模建筑机械有限公司 江苏东晟新诚集团有限公司 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 1、未提供塔吊基础施工方案。 | 仪征市
69 | 龙泽名苑（3#楼、4#楼不含桩基） | 18433.54 | 4633 | 仪征市五一建筑安装工程有限公司 | 张永明 | 扬州市鑫铭工程项目管理有限公司 | 肖东华 | 仪征市五一机电设备有限公司 | 仪征市五一机电设备有限公司 | 仪征市五一机电设备有限公司 | 1、两台塔式起重机无基础施工方案；2、4#楼塔式起重机附墙安装交底、安装自检记录无。 | 仪征市
70 | 新建教学楼、宿舍楼、综合楼 | 8297.78 | 3026 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 邱忠朝 | 江苏栋德工程管理有限公司 | 秦如燕 | 仪征市五一机电设备有限公司 扬州万腾机械设备租赁有限公司 | 仪征市五一机电设备有限公司 扬州市企模建筑机械有限公司 | 仪征市五一机电设备有限公司 扬州市企模建筑机械有限公司 | 1、2台塔式起重机无基础施工方案。 | 仪征市
71 | 2#厂房（江苏万科金属制品有限公司） | 13374.34 | 1080 | 扬州市宏运建筑安装工程有限公司 | 夏福泉 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 卢国安 | / | / | / | 1、现场无建筑起重机械。 | 仪征市
72 | 碧桂园蓝湾1#-3#、5#-13#及B地块、地下车库 | 83593.74 | 26864.34 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 沈建飞 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 薄航月 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 扬州市企模建筑机械有限公司 | 1、塔式起重机基础施工方案未提供；2、3台已安装的附墙，无附墙安装交底、检验记录；3、机管员许波龙无上岗证；4、5#塔机（8#楼）急停开关、回转制动器损坏，主钢丝绳定滑轮轴承损坏，人员身份识别系统损坏。 | 邗江区
73 | 碧桂园蓝湾A地块、地下车库 | 25359.7 | 7634.29 | 扬州裕元建设有限公司 | 崔涛涛 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 薄航月 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、塔机基础施工方案审批未盖公司章；2、13台塔机中9台已安装的附墙，无附墙安自检记录，首道附墙未检测；3、11#塔吊驾驶室连接销采用螺栓代替，驾驶室无灭火器。 | 邗江区
74 | 槐泗GZ055地块D区1#-10#楼及地库 | 96083.12 | 19294.7 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 耿金余 | 扬州市建卫工程建设监理有限该责任公司 | 杨成龙 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 江苏宏达设备租赁有限公司 | 1、高压线防护架无安全验收记录。 | 邗江区
75 | 槐泗GZ055地块A区块1#楼、幼儿园 | 129274.45 | 28500 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 吴元东 | 扬州市建圣工程建设监理有限公司 | 赵宝峰 | 江苏天宁建设工程有限公司 扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 扬州新宏机械设备有限公司 | 江苏天宁建设工程有限公司 扬州新宏机械设备有限公司 | 1、抽查2#楼塔式起重机，钩头无保险；无起重机械安全作业要点公示牌；2、现场7#楼台塔式起重机已安装，基础验收日期.2018.6.28，无基础砼试压报告。 | 邗江区
76 | GZ025地块商品房1-3#、5-9#、11-15#、17-19#、配电房1、配电房2、水泵房及地库桩基、土建、安装工程 | 138175 | 22307 | 江苏帝都建设工程有限公司 | 赵小四 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司/南京安泰建设监理咨询有限责任公司 | 陈生林/蒋凯 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 1、项目部无专职机械管理员。2、塔式起重机设备维护保养记录未提供。3、2#楼东侧施工升降机停层平台设置在阳角部位，未编制平台方案。 | 广陵区
77 | 雨润星雨华府（D区块）6、8、9、10、11、12、13#楼、二期地下室、地下人防工程桩基、土建、安装工程 | 78832 | 11238 | 嘉兴大源建筑工程有限公司 | 陈钻飞 | 扬州方正宝坚工程项目管理有限公司 | 王俊 | 江阴市旭日建筑机械安装有限公司 | 江阴市旭日建筑机械安装有限公司 | 江阴市旭日建筑机械安装有限公司 | 1、塔式起重机无基础施工方案；2、现场5台塔式起重机未检测，6月6日安装，目前已上主体2层。 | 广陵区
78 | GZ045地块1#-5#、7#-11#、13#-17#住宅楼及地下车库桩基、土建、安装工程 | 273874 | 51845 | 上海建工一建集团有限公司 | 邹锡峰 | 扬州金泰建设监理有限公司 | 廖士勇 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 江苏易承租赁有限公司 | 1、3#楼施工升降机梯笼外门机械连锁装置失效，末道附墙未检测；2、3#楼塔式起重机标准节部分螺栓松动，高度限位失效，障碍灯损坏；3、2#楼施工升降机围栏门机械连锁装置失效，末道附墙未检测；4、2#楼塔式起重机末道附墙未检测。 | 广陵区
79 | 879地块房地产开发项目二期工程-1#-3#楼、7#-11#楼、17#-21#楼、26#-28#楼、地下车库 | 105367 | 19030 | 上海建工五建集团有限公司 | 龚锋锋 | 扬州市邗江新能源工程监理有限公司 | 马从建 | 江苏舜莘机械有限公司 | 江苏舜莘机械有限公司 | 江苏舜莘机械有限公司 | 1、3#塔式起重机高度限位无效，专用开关箱漏电保护器参数偏大，未悬挂安装、拆卸、使用要点公示牌；2、4#塔式起重机维保记录无使用单位机械管理员签字。 | 广陵区
80 | GZ052号地块房地产项目 | 196154 | 26700 | 南通五建控股集团有限公司 | 张峰 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 张国英 | 南通五建起重设备安装工程有限公司 | 南通五建起重设备安装工程有限公司 | 南通五建起重设备安装工程有限公司 | 1、塔式起重机上未悬挂使用登记证；2、塔吊维保记录无机管员签字手续。 | 开发区
81 | 江盈木业二期厂房 | 22519 | 2300 | 扬州市宏运建筑安装工程有限公司 | 陈士新 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 李有准 | / | / | / | 1、无汽车吊租赁合同、安全协议书。 | 开发区
82 | 九龙湾树人园二期 | 39653 | 9700 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 殷月平 | 扬州创业建设工程监理有限公司 | 胡学军 | 扬州金利达设备租赁有限公司 | 扬州市金桥建筑安装工程有限公司 | 扬州金利达设备租赁有限公司 | 1、群塔防碰撞方案、塔吊基础施工方案审批未加盖施工企业公司章，监理注册章；2、2台塔吊未悬挂安装、拆卸作业要点公示牌；3、北侧塔吊电缆线无绝缘固定。 | 开发区
83 | 江扬大厦 | 22595 | 5000 | 扬州市桩基有限公司 | 王贺贺 | 邗江新能源工程监理有限公司 | 吕勇 | 扬州市桩基有限公司 | 扬州市桩基有限公司 | 扬州市桩基有限公司 | 1、桩基施工方案未盖监理注册章；2、无桩机安装工安全技术交底记录。 | 开发区